## Programación semanal de tareas
| lunes |  | martes |  | miercoles |  | jueves |  | viernes |  | sabado
| 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-11
Tarea | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada
Recopilacion de informacion | jose | si
| david | si
estructura del juego |  |  | jose | si
|  |  | david | si
Elaboracion de clases |  |  |  |  | jose | si
[5 empty] | david | si
Impresión y entrega de clases | [6 empty] | jose | si
[7 empty] | david | si
Inicio ejecucion de juego | [10 empty] | jose | si
[11 empty] | david | si
| lunes |  | martes |  | miercoles |  | jueves |  | viernes |  | sabado
| 2020-07-13 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-18
Tarea | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada
fase de concepcion | jose | pendiente
| david | pendiente
fase de diseño |  |  | jose | pendiente
|  |  | david | pendiente
sistema de diseño |  |  |  |  | jose | pendiente
[5 empty] | david | pendiente
gráfico de interfaz de usuario | [6 empty] | jose | pendiente
[7 empty] | david | pendiente
gráfico de interfaz de usuario | [8 empty] | jose | pendiente
[9 empty] | david | pendiente
generacion dinamica del juego | [10 empty] | jose | pendiente
[11 empty] | david | pendiente
| lunes |  | martes |  | miercoles |  | jueves |  | viernes |  | sabado
| 2020-07-20 |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-23 |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-25
Tarea | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada | Quién | Completada
movimiento dinamica de juego | jose | pendiente
| david | pendiente
Interaccion dimanica juego |  |  | jose | pendiente
|  |  | david | pendiente
graficos integrados y UI |  |  |  |  | jose | pendiente
[5 empty] | david | pendiente
mapa de trayectoria | [6 empty] | jose | pendiente
[7 empty] | david | pendiente
multijugador | [8 empty] | jose | pendiente
[9 empty] | david | pendiente
juego completo | [10 empty] | jose | pendiente
[11 empty] | david | pendiente
Programación semanal de tareas